## 解答10－②
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－10・解答＞「工程別並行施工の検討」（バーチャート工程表による）
[5 empty] | Ａ－１ |  |  |  | Ａ－２ |  |  |  |  | Ａ－３
|  | Ａ 工 程 |  | ○ | ブリーフ |  | ○ |  | ズボン下 |  |  |  | ○ | 靴下 |  |  |  |  | ○ |  | 長い工期（18日）
[5 empty] | （ ４ 日 ） |  |  |  | （ 6 日 ） |  |  |  |  | （ 8 日 ）
|  |  | ＜延人員＞ |  | ＜８人＞ |  |  |  | ＜12人＞ |  |  |  |  | ＜16人＞ | [6 empty] | Ａ延人員＜60人＞
Ａ－4
|  |  |  | ○ | シャツ | [9 empty] | 余裕 |  |  |  | ○
[5 empty] | （ 12 日 ） | [9 empty] | （ 6 日 ）
＜24人＞
Ｂ－１
|  | Ｂ 工 程 |  | ○ | ワイシャツ | [6 empty] | 余裕 |  |  |  | ○
[5 empty] | （ 10 日 ） | [6 empty] | （ ４ 日 ）
|  |  | ＜延人員＞ |  | ＜３0人＞
Ｂ－２
|  |  |  | ○ | ネクタイ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 長い工期（14日）
（ 14 日 ）
[5 empty] | ＜42人＞ | [15 empty] | Ｂ延人員＜72人＞
[5 empty] | Ｃ－１ |  |  | Ｃ－２
|  | Ｃ 工 程 |  | ○ | ズボン | ○ |  | バンド |  |  | 余裕 |  |  |  | ○
[5 empty] | （ ３ 日 ） |  |  | （ ６ 日 ） |  |  | （ ３ 日 ）
|  |  | ＜延人員＞ |  | ＜12人＞ |  |  | ＜24人＞
Ｃ－３
|  |  |  | ○ | 背広 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 長い工期（12日）
（ 12 日 ）
[5 empty] | ＜48人＞ | [15 empty] | Ｃ延人員＜84人＞
|  | 全 工 程 |  | ○ | Ａ 工 事 |  |  |  |  | ○ | Ｂ 工 事 | [5 empty] | ○ | Ｃ 工 事 |  | ○ | 工 期（44日）
[5 empty] | （ 18 日 ） | [5 empty] | （ 14 日 ） | [6 empty] | （ 12 日 ）
|  |  | ＜延人員＞ |  | ＜60人＞ | [5 empty] | ＜72人＞ | [6 empty] | ＜84人＞ |  |  | 全延人員＜216人＞
| １．材料消費量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [20 empty] | 材 料 費
| ２．延人工数（ 216 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,160,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [20 empty] | 労 務 費
| ３．工期（ 44 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \1,320,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [20 empty] | 仮 設 費
| ４．材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,160,000 ）＋仮設費（ \1,320,000 ）＝（ \7,512,000 ）・・・・・・・・・・ | [20 empty] | 原価の合計
| ５．請負金額（ \10,000,000 ）－工事原価合計（ \7,512,000 ）＝（ \2,488,000 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [20 empty] | 工 事 利 益