## 解答４－②
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－4・解答＞「2人施工の検討」（バーチャート工程表による）
|  |  |  | Ａ－１ |  |  | Ａ－２ |  |  |  |  | Ａ－３ | [6 empty] | Ａ－４
| Ａ 工 程 |  | ○ | ブリーフ | ○ |  | ズボン下 |  |  |  | ○ | 靴下 |  |  |  |  | ○ |  | シャツ |  | ○ |  |  |  | 工期（ 30 日）
|  |  |  | （ ４ 日） |  |  | （ ６ 日） |  |  |  |  | （8日） | [6 empty] | （12日）
|  | ＜延人員＞ |  | ＜8人＞ |  |  | ＜12人＞ |  |  |  |  | （16人） | [6 empty] | （24人） | [5 empty] | 延投入数（60人）
|  |  |  | Ｂ－１ | [9 empty] | Ｂ－２
| Ｂ 工 程 |  | ○ | ワイシャツ | [8 empty] | ○ | ネクタイ | [7 empty] | ○ |  |  | 工期（ 36 日）
|  |  |  | （15日） | [9 empty] | （21日）
|  | ＜延人員＞ |  | （30人） | [9 empty] | （42人） | [10 empty] | 延投入数（72人）
|  |  |  | Ｃ－１ |  |  |  | Ｃ－２ | [7 empty] | Ｃ－３
| Ｃ 工 程 |  | ○ | ズボン |  | ○ |  | バンド | [6 empty] | ○ | 背広 | [7 empty] | ○ | 工期（ 42 日）
|  |  |  | （6日） |  |  |  | （12日） | [7 empty] | （24日）
|  | ＜延人員＞ |  | （12人） |  |  |  | （２4人） | [7 empty] | （48人） | [8 empty] | 延投入数（84人）
| 全 工 程 |  | ○ | Ａ 工 事 |  |  |  |  | ○ | Ｂ 工 事 | [7 empty] | ○ |  | Ｃ 工 事 |  |  | ○ |  | 工期（ 108 日）
|  |  |  | （30日） | [5 empty] | （36日） | [9 empty] | （42日）
|  | ＜延人員＞ |  | （60人） | [5 empty] | （72人） | [9 empty] | （84人） |  |  |  |  | 延投入数（216人）
１．材料消費量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費の額 | １．材料消費量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [24 empty] | 材 料 費
２．延人工数（ 216 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,160,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・労務費の額 | ２．延投入数（ 216 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,160,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [24 empty] | 労 務 費
３．工期（ 108 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \3,240,000 ） ・・・・・・・・・・・・・・・仮設費の額 | ３．工期（ 108 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \3,240,000 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [24 empty] | 仮 設 費
４．材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,160,000 ）＋仮設費（ \3,240,000 ）＝（ \9,430,000 ）・・・原価の合計 | ４．材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,160,000 ）＋仮設費（ \3,240,000 ）＝（ \9,432,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・ | [24 empty] | 原価の合計
| ５．請負金額（ \10,000,000 ）－工事原価合計（ 9,432,000 ）＝（ \568,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [24 empty] | 工 事 利 益