## 解答５－②
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－5・解答＞「３人施工の検討」（バーチャート工程表による）
|  |  |  | Ａ－１ |  |  | Ａ－２ |  |  | Ａ－３ | [5 empty] | Ａ－４
| Ａ 工 程 |  | ○ | ブリーフ | ○ |  | ズボン下 |  | ○ | 靴下 |  |  |  |  | ○ | シャツ |  |  | ○ |  |  | 工期（ 30 日）
|  |  |  | （ ４ 日 ） |  |  | （ ６ 日 ） |  |  | （ ８ 日 ） | [5 empty] | （ 12 日 ）
|  | ＜延人数＞ |  | ＜12人＞ |  |  | ＜18人＞ |  |  | ＜24人＞ | [5 empty] | ＜36人＞ | [5 empty] | 延人員＜90人＞
|  |  |  | Ｂ－１ | [5 empty] | Ｂ－２
| Ｂ 工 程 |  | ○ | ワイシャツ |  |  |  |  | ○ | ネクタイ | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | 工期（ 24 日）
|  |  |  | （ 10 日） | [5 empty] | （ 14 日 ）
|  | ＜延人数＞ |  | ＜３0人＞ | [5 empty] | ＜42人＞ | [11 empty] | 延人員＜72人＞
|  |  |  | Ｃ－１ |  |  |  | Ｃ－２ | [5 empty] | Ｃ－３
| Ｃ 工 程 |  | ○ | ズボン |  | ○ |  | バンド |  |  |  |  | ○ | 背広 | [6 empty] | ○ | 工期（ 28 日）
|  |  |  | （ ４ 日 ） |  |  |  | （ ８ 日 ） | [5 empty] | （ 16 日 ）
|  | ＜延人数＞ |  | ＜12人＞ |  |  |  | ＜24人＞ | [5 empty] | ＜48人＞ | [7 empty] | 延人員＜ 84人＞
| 全 工 程 |  | ○ | Ａ 工 事 | [6 empty] | ○ | Ｂ 工 事 |  |  |  |  | ○ | Ｃ 工 事 |  | ○ |  | 工期（ 82 日）
|  |  |  | （ 30 日 ） | [7 empty] | （ 24 日 ） | [5 empty] | （ 28 日 ）
|  | ＜延人数＞ |  | ＜90人＞ | [7 empty] | ＜72人＞ | [5 empty] | ＜84人＞ |  |  |  | 延人員＜246人＞
１．材料費⇒作業量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費の額 | １．材料消費量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 材 料 費
２．労務費⇒延人工数（ 246 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,460,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・労務費の額 | ２．延投入数（ 246 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,460,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 労 務 費
３．仮設費⇒工期（ 82 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \2,460,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・仮設費の額 | ３．工期（ 82 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \2,460,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 仮 設 費
４．総原価⇒材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,460,000 ）＋仮設費（ \2,460,000 ）＝（ \8,952,000 ）・・・・原価の合計 | ４．材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,460,000 ）＋仮設費（ \2,460,000 ）＝（ \8,952,000 ） ・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 原価の合計
| ５．請負金額（ \10,000,000 ）＋工事原価合計（ \8,952,000 ）＝（ \1,048,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 工 事 利 益