## 問題６－①
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－6－①＞「４人施工の検討資料」
・ | [5 empty] | ・
工 事 検 討 資 料
| 作 業 名 | 作 業 内 容 |  | ４ 人 施 工
|  |  |  | 工 期 | 延人員
|  |  |  | （日） | （人）
| Ａ － １ | ブリーフ |  | 4 | 16
| Ａ － ２ | ズボン下 |  | 6 | 24
| Ａ － ３ | 靴 下 |  | 8 | 32
| Ａ － ４ | シ ャ ツ |  | 12 | 48
| ＜Ａ－合計＞ | － |  | 30 | 120
| Ｂ － １ | ワイシャツ |  | 10 | 40
| Ｂ － ２ | ネクタイ |  | 14 | 56
| ＜Ｂ－合計＞ | － |  | 24 | 96
| Ｃ － １ | ズ ボ ン |  | 3 | 12
| Ｃ － ２ | バ ン ド |  | 6 | 24
| Ｃ － ３ | 背 広 |  | 12 | 48
| ＜Ｃ－合計＞ | － |  | 21 | 84
| ＜合 計＞ | － |  | 75 | 300

## 解答６－②
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－6・解答＞「４人施工の検討」（バーチャート工程表による）
問題．４人施工の場合の作業日数を記入し、作業期間を計算しなさい。
|  |  |  | Ａ－１ |  |  | Ａ－２ |  |  | Ａ－３ | [5 empty] | Ａ－４
| 基礎Ａ工程 |  | ○ | ブリーフ | ○ |  | ズボン下 |  | ○ | 靴下 |  |  |  |  | ○ | シャツ |  |  | ○ |  |  | 工期（ 30 日 ）
|  |  |  | （ 4 日 ） |  |  | （ 6 日 ） |  |  | （ 8 日 ） | [5 empty] | （ 12 日 ）
|  | ＜延人員＞ |  | ＜16人＞ |  |  | ＜24人＞ |  |  | ＜32人＞ | [5 empty] | ＜48人＞ | [5 empty] | 延人員＜120人＞
|  |  |  | Ｂ－１ | [5 empty] | Ｂ－２
| 中間Ｂ工程 |  | ○ | ワイシャツ |  |  |  |  | ○ | ネクタイ | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | 工期（ 24 日 ）
|  |  |  | （ 10 日 ） | [5 empty] | （ 14 日 ）
|  | ＜延人員＞ |  | ＜４0人＞ | [5 empty] | ＜56人＞ | [11 empty] | 延人員＜96人＞
|  |  |  | Ｃ－１ |  |  |  | Ｃ－２ | [5 empty] | Ｃ－３
| 最終Ｃ工程 |  | ○ | ズボン |  | ○ |  | バンド |  |  |  |  | ○ | 背広 | [6 empty] | ○ | 工期（ 21 日 ）
|  |  |  | （ ３ 日 ） |  |  |  | （ ６ 日 ） | [5 empty] | （ 12 日 ）
|  | ＜延人員＞ |  | ＜12人＞ |  |  |  | ＜24人＞ | [5 empty] | ＜48人＞ | [7 empty] | 延人員＜84人＞
| 全 工 程 |  | ○ | Ａ 工 事 | [6 empty] | ○ | Ｂ 工 事 |  |  |  |  | ○ | Ｃ 工 事 |  | ○ |  | 工期（ 75 日 ）
|  |  |  | （ 30 日 ） | [7 empty] | （ 24 日 ） | [5 empty] | （ 21 日 ）
|  | ＜延人員＞ |  | ＜120人＞ | [7 empty] | ＜96人＞ | [5 empty] | ＜84人＞ |  |  |  | 延人員＜300人＞
１．材料費⇒作業量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費の額 | １．材料消費量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 材 料 費
２．労務費⇒延人工数（ 300 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \3,000,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・労務費の額 | ２．延人工数（ 300 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \3,000,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 労 務 費
３．仮設費⇒工期（ 75 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \2,250,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・仮設費の額 | ３．工期（ 75 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \2,250,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 仮 設 費
４．総原価⇒材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \3,000,000 ）＋仮設費（ \2,250,000 ）＝（ \9,282,000 ）・・・・原価の合計 | ４．材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \3,000,000 ）＋仮設費（ \2,250,000 ）＝（ \9,282,000 ） ・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 原価の合計
| ５．請負金額（ \10,000,000 ）＋工事原価合計（ \9,282,000 ）＝（ \718,000 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [21 empty] | 工 事 利 益