## 解答７－②
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－7・解答＞「適正資源施工の検討」（バーチャート工程表による）
|  |  | Ａ－１ |  |  | Ａ－２ |  |  |  |  | Ａ－３ | [6 empty] | Ａ－４
| Ａ 工 程 | ○ | ブリーフ | ○ |  | ズボン下 |  |  |  | ○ | 靴下 |  |  |  |  | ○ |  | シャツ |  | ○ |  |  |  | 工期（ ３0 日）
|  |  | （ ４ 日 ） |  |  | （ ６ 日 ） |  |  |  |  | （ ８ 日 ） | [6 empty] | （ 12 日 ）
|  |  | ＜２人＞ |  |  | ＜２人＞ |  |  |  |  | ＜２人＞ | [6 empty] | ＜２人＞ | [5 empty] | 延人員＜60人＞
|  |  | Ｂ－１ | [9 empty] | Ｂ－２
| Ｂ 工 程 | ○ | ワイシャツ | [8 empty] | ○ | ネクタイ | [7 empty] | ○ |  |  | 工期（ 24 日）
|  |  | （ 10 日 ） | [9 empty] | （ 14 日 ）
|  |  | ＜３人＞ | [9 empty] | ＜３人＞ | [10 empty] | 延人員＜72人＞
|  |  | Ｃ－１ |  |  |  | Ｃ－２ | [7 empty] | Ｃ－３
| Ｃ 工 程 | ○ | ズボン |  | ○ |  | バンド | [6 empty] | ○ | 背広 | [7 empty] | ○ | 工期（ 21 日）
|  |  | （ ３ 日 ） |  |  |  | （ ６ 日 ） | [7 empty] | （ 12 日 ）
|  |  | ＜４人＞ |  |  |  | ＜４人＞ | [7 empty] | ＜４人＞ | [8 empty] | 延人員＜84人＞
| 全 工 程 | ○ | Ａ 工 事 |  |  |  |  | ○ | Ｂ 工 事 | [7 empty] | ○ |  | Ｃ 工 事 |  |  | ○ |  | 工期（ 75 日）
|  |  | （ 30 日 ） | [5 empty] | （ 24 日 ） | [9 empty] | （ 21 日 ）
|  |  | ＜２人＞ | [5 empty] | ＜３人＞ | [9 empty] | ＜４人＞ |  |  |  |  | 延人員＜216人＞
| １．材料消費量（ 672 ㎥）× 材料費の㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [23 empty] | 材 料 費
| ２．延人工数（ 216 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,160,000 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [23 empty] | 労 務 費
| ３．工期（ 75 日）× 仮設材の１日当りのレンタル料（ \30,000 ）＝（ \2,250,000 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [23 empty] | 仮 設 費
| ４．材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,160,000 ）＋仮設費（ \2,250,000 ）＝（ \8,442,000 ） ・ ・・・・・・・・・・・・ | [23 empty] | 原価の合計
| ５．請負金額（ \10,000,000 ）－工事原価合計（ \8,442,000 ）＝（ \1,558,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [23 empty] | 工 事 利 益