## 解答８－②
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－8・解答＞「人的資源の変更による原価の検討」
| ＜資 源 数＞ | ＜ 材 料 費 ＞ | ＜ 労 務 費 ＞ | ＜ 仮 設 費 ＞ | ＜ 原価合計 ＞ | ＜ 原価縮減率 ＞ | ＜ 工事損益 ＞
| １ 人 施 工 | 4032000 | 2160000 | 6480000 | 12672000 | 134.4% | ▲2,672,000
| ２ 人 施 工 | 4032000 | 2160000 | 3240000 | 9432000 | 100% | 568000
| ３ 人 施 工 | 4032000 | 2460000 | 2460000 | 8952000 | 94.91% | 1048000
| ４ 人 施 工 | 4032000 | 3000000 | 2250000 | 9282000 | 98.41% | 718000
| 適正資源施工 | 4032000 | 2160000 | 2250000 | 8442000 | 89.5% | 1558000
＜費目別原価の特性＞
１．材料費は工期や作業員の投入量に関係なく発生するため、品質と購入単価の検討が重要である。
２．労務費は作業員の投入数に比例して発生するため、過剰につぎ込むとコスト高になる。
３．仮設材等でレンタルで利用するものは、工期に比例するため工期の短縮が重要となる。
４．原価合計は、３人施工が一番低く、４人からコストが上昇することを注意しなければならない。