## 解答９－②
地域経済研究所＜http://www.chiiki-keizai.com＞・ＣＣＭ教材チーム
＜工程－９・解答＞「上下別並行施工の検討」（バーチャート工程表による）
|  |  |  | A-1 |  | A-2 |  | Ａ－3 |  |  |  | C-1工 |  |  | Ｃ－２
| 下部工程 |  | ○ | ブリーフ | ○ | ズボン下 | ○ | 靴下 |  |  | ○ | ズボン |  | ○ | バンド | ○ |  |  | ○ | 工期（ 27 日）
|  |  |  | （ ４ 日 ） |  | （ ６ 日 ） |  | （ 8 日） |  |  |  | （ ３ 日 ） |  |  | （ ６ 日）
|  |  |  | ＜８人＞ |  | ＜12人＞ |  | ＜16人＞ |  |  | ＜12日＞ |  |  |  | ＜24人＞ |  |  |  |  | 延人員＜72＞
|  |  |  | Ａ－4 | [5 empty] | Ｂ－１ |  |  |  | Ｂ－２ |  |  |  | Ｃ－３
| 上部工程 |  | ○ | シャツ |  |  |  |  | ○ | ワイシャツ |  |  | ○ | ネクタイ |  |  | ○ | 背広 | ○ | 工期（ 48 日）
|  |  |  | （ 12 日 ） | [5 empty] | （ 10 日 ） |  |  |  | （ 14 日 ） |  |  |  | （ 12 日 ）
|  |  |  | ＜24人＞ | [5 empty] | ＜30人＞ |  |  |  | ＜42人＞ |  |  |  | ＜48人＞ |  | 延人員＜144＞
◎ 並行作業によって工期が27日間短縮され、工期が48日となる。
１．材料費⇒作業量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・材料費の額 |  | １．材料消費量（ 672 ㎥）× ㎥単価（ \6,000 ）＝（ \4,032,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [18 empty] | 材料費の額
２．労務費⇒延人工数（ 216 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,160,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・労務費の額 |  | ２．延人工数（ 216 人）× 人工単価 （ \10,000 ）＝（ \2,160,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [18 empty] | 労務費の額
３．仮設費⇒工期（ 48 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \1,440,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・仮設費の額 |  | ３．工期（ 48 日）× 仮設材のレンタル料（ \30,000 ）＝（ \1,440,000 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [18 empty] | 仮設費の額
４．総原価⇒材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,160,000 ）＋仮設費（ \1,440,000 ）＝（ \7,632,000 ）・・・・原価の合計 |  | ４．材料費（ \4,032,000 ）＋労務費（ \2,160,000 ）＋仮設費（ \1,440,000 ）＝（ \7,632,000 ）・・・・・・・・・・ | [18 empty] | 原価の合計
|  | ５．請負金額（ \10,000,000 ）－工事原価合計（ \7,632,000 ）＝（ \2,368,000 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [18 empty] | 工 事 利 益